附件A第一類建置防災校園學校適用
教育部補助高級中等以下學校防災校園建置及實驗專案計畫					No. / （請勿填寫）
(一)申請學校	國立大湖高級農工職業學校（請填寫完整校名）					證明附件 份 請依順序排列裝訂
(二)所屬縣市	苗栗縣			(三)六年內是否曾參加過教育部防災專案計畫? □是 ■否
(四)學校總人數 1112 人 / (含教職員)				□高潛勢 ■偏遠學校 ■18班以上 / □其他特殊原因 / (至少一項，可複選)
(五)在地化高災害潛勢類別（可複選）				■地震災害 ■颱洪災害■坡地災害 □人為災害 / □其他 □無
請下載災潛平台101年度學校災害潛勢判定結果報告http://safecampus.edu.tw/ms/ / 苗栗縣--國立大湖農工 / 年度 災害類型 潛勢結果 詳細說明 / 2012 地震 中 該學校有校舍之60<Ei值<125，請依照校舍之耐震能力安排進入校舍耐震評估與補強程序 / 2012 颱洪 低 / 2012 坡地 低 / 2012 人為 低 / 2011 地震 中 / 2011 颱洪 低 / 2011 坡地 高 位於崩塌地或土石流潛勢溪流或順向坡範圍50公尺內。 / 2011 人為 中 校區位於交通要道，尖峰車流量較大，且校區附近有1項以下危險設施及場所，此外，校區周圍有1條以下危險流域。
(五)本案申請補助經費（元）				補助款(元) ( %)					20萬（67％）
				配合款(元) ( %)					10萬（33％）
				總 計(元)					30萬
(六)是否曾接受相關計畫之補助				□是		補助金額 元； 年 計畫 / (超過1年者，請自行增補)
				■否
(七)計畫聯絡人		職稱		聯絡電話			傳真號碼			E-MAIL
溫俊卿		總務主任		037-992216-101			037-993821			wn4691@thvs.mlc.edu.tw
(八)執行類別 (※六年內已參加過教育部防災專案計畫(含96-99年深耕實驗)者僅能勾選2或3。)
■1.第一類建置防災校園 (限高災害潛勢、偏遠、18班以上或其他特殊原因學校) / □2.第二類建置防災校園推廣基地(□主辦學校/□夥伴學校) / □3.第三類防災教育創新(□全員同步演練 □社區防災基地 □防災教育特色)
(九)計畫預定執行期程			自計畫核定通過日至當年度11月15日止
(十)計畫聯絡人簽章					日期			年 月 日
(十一)單位主管簽章					日期			年 月 日
(十二)機關用印

校長之防災校園宣言
一、本校之整體防災教育規劃願景及說明
(至少須含括：校園防災教育規劃、說明及如何逐年落實推動)
    統籌運用學校及社區整體資源與人力，建立災害管理運作機制，做好校園安全暨災害防救之預防、減災、整備、應變與復原工作，俾防範於未然，有效減低校園災害，落實校園安全工作。
    整合學校、社區之特性與資源，設立本校校園安全暨災害防救通報中心，納編相關成員編成決策小組、作業管制組、行政支援組、新聞組及指導諮詢組等，平時負責校園災害之減災、整備事宜並研訂應變及復原計畫，校園災害發生時，視狀況召開決策小組會議，以有效處理校園災害事件，維護學生安全。
二、本校透過防災教育與課程教學融入之策略
(依上述之願景，如何將課程、防災教育進行結合或融入)
    配合學務處教官室軍訓課程的實施：一、讓學生認知災害事件的危害。二、以學生為主體，由教師訂定天然災害的學習主題，請學生蒐集、彙整資料並上台發表，藉以培養學生發表的能力。三、透過小組討論，讓學生意見交流，了解對天然災害如不加以防範，造成的危險結果。四、透過資料的搜尋、彙整，提升學生運用資訊的能力。五、將班級學生收集的天然災害資料，透過討論加以分類整理，以培養學生合作學習的能力。六、將資料建置於學習網站。
    透過校慶運動會、園遊會辦理防災教育主題之展覽、辦理校內教師防災教育研習，邀集社區民眾家長共同參與，提升防災知能。針對本校校園環境特性繪製防災避難疏散圖，撰寫本校災害防救計畫。將本校的防災教育成果，建置成一學習網站，讓學習無遠弗屆。
三、校長對本計畫之支持度
(校長為計畫執行關鍵核心，請說明對本計畫之支持度及未來如何協助計畫執行)
    2011年3月11日日本東北部外海發生芮氏規模9.0級地震，連同隨之引發的海嘯，造成難以估計的寶貴生命及財產損失，而後續福島第一核電廠機組損毀、輻射外洩的情形更引起全球密切關注。
    台灣與日本地形相似，海島型國家地震災害頻傳，先進的日本似也難以因應天然災變的考驗。我國921地震的傷害之深至今猶存於心。藉此，教育部積極整備全國各級學校災害潛勢相關調查，期望各校對於災害的影響，具有應變之措施且能預防重於未然。
    本校位處坡地區域，且有後龍溪流域經過，對於防災我們有刻不容緩之勢。「防災教育無法防止災害的發生，卻能減低對我們的傷害。」落實防災教育，而能充分發揮在學生「認知」、「情意」、「技能」上，將為本校防災教育之首重目標。
校長簽名： (親簽)
校長是否於計畫期間進行調動(原則希望簽名的校長能夠執行計畫)
□是 □否
中華民國102年 月 日
一、本年度執行項目
    本類執行學校限定高潛勢學校、18班以上、偏遠或條件特殊或經委員同意的學校。非合乎條件之學校，建議申請第二類建置防災校園推廣基地之「夥伴學校」。
申請金額說明
第一類
	單項金額	金額	備註
共同項目	10萬(基本額)	ˇ	高災害潛勢與學校班級人數可合併金額，如學校為高災害潛勢20班最高可申請10+5+5=20萬，合併最高申請20萬。
高災害潛勢學校	5萬	ˇ
學校18班以上(班級數)	5萬	ˇ
	總計(最高20萬)	20萬	所有經費教育部得視申請校數及經費額度予以調整。

102年度執行項目分為(A)、共同項目及(B)、分類項目，欲申請第一類、第二類、第三類之學校皆需執行共同項目。分類項目共分為三類，請依欲申請之類別(第一類、第二類、第三類)填寫該類表格，依學校預計執行項目數量越多者，將優先予以入選102年度防災校園受補助學校。
A、共同項目 (如有一項無法執行未填寫，將視同放棄申請)
類別	項目施作規劃(本年度預計執行項目有具體數量請填寫，無具體數量請打ˇ)		備註
	單位	數量
1.102年度校園災害防救計畫	式	ˇ
2.精簡報告書 / （擇優納入成果發表會）	式	ˇ	兩項得合併處理，精簡報告書得做為研討會論文，鼓勵學校將防災教育特色寫成論文對外發表。
3.成果發表研討會小論文	式	ˇ
4.成果報告書	式	ˇ	計畫結束後，能提出自評與建議，其格式由教育部提出。
5.校園防災地圖繪製	張	ˇ
6.防災疏散避難演練	次數	ˇ	(含預演)
7.推廣家庭防災卡	人次	ˇ
8.防災素養檢測(前後測)	人次	ˇ
9.辦理成果展場次/參訪人數	場次/人數	ˇ	可與演練、學校運動會等其他活動結合，重視實質績效，如對年度災害侵襲之實況、因應方式、獲致結果進行記錄與檢討。

B、分類項目
第一類/建置防災校園預定執行項目
類別	項目施作規劃(本年度預計執行項目有具體數量請填寫，無具體數量請打ˇ，無法執行請空白)		備註
	單位	數量
(一)成立校園災害防救推動組織
1.成立校園災害防救推動組織	人數	ˇ
2.落實代理機制執行	次	ˇ
3.舉辦公民(師生、家長)及審議防災計畫會議	場次/人次	ˇ	藉由計畫成果，協助師生了解公共事務之決策。 / 讓高年級學生參與建置防災校園的討論建議或承擔較簡易工作，以培養其主動參與防災工作的意識、及養成防災、重建等規劃與領導等能力
4.納入社區協力組織及召開會議	場次/人次		促成與在地組織的聯繫網絡 / 參與之公共事務區域平衡之情形
5.協助幼兒園防災演練及教學	場次/人次
(二)檢核在地化災害潛勢
1.定期至學校災潛系統更新校園災害潛勢填報資料	次	ˇ
2.進行校園建築減災措施 / 耐震評估/校園安全補強	棟/處	ˇ	耐震評估、校園安全減災補強
3.校園災害潛勢調查	次數	ˇ	加強進行平時減災、災後復原重建等整體防災工作。「防災校園」的診斷結果需硬體改善策略及預算評估。
4.對應學校災害潛勢相關因應措施/經費需求	式/萬
(三) 製作校園防災地圖
1.校園防災地圖製作	幅	ˇ
2.因應各項災害類別繪製綜合災害潛勢、疏散路線、支援設備場所等地圖(至少二種以上)	張	ˇ	例:地震災害避難疏散路線圖、颱洪災害疏散避難路線圖、人為災害支援設備場所圖等
3.於校園張貼或公告防災地圖	處	ˇ
4.張貼校園避難引導指標	處	ˇ
(四)研修校園災害防救計畫
1.擬定在地化校園災害防救計畫	式	ˇ
2.定期更新校園災害防救計畫內容	式	ˇ
3.縣市防災輔導小組審核	是/否
(五)建立在地化防災教育模組
1.教學團隊數/參與教師總人數	個/人次		教學團隊發揮之知識擴散成果
2.針對不同學齡建置防災教育教案教材	個	ˇ	防災知識融入課程，讓學生可以在日常學習課程，就能培養防災意識
3.建立不同在地化防災教案教材	個
4.舉辦教師研習	次/人數	ˇ
5.使用在地化防災教案教材舉辦學生課程教學	小時/人次
6.教師參與校外防災研習	小時/人次	ˇ
(六)防災避難演練
1.舉辦全校性防災避難演練	次/人次	ˇ
2.與支援單位合作	次/人次	ˇ	例:消防局、警察局、國軍等相關單位
3.與社區單位合作	次/人次		建議對校園防災地圖在鄰近社區防災工作上的功能和角色定位，再做更深入的闡述和檢討。
4.開放其他學校觀摩	次/人次
5.舉行演練檢討會議	次/人次	ˇ
(七)其他構想與執行方法

二、計畫配合款或配合計畫說明
申請計畫：102年度教育部補助高級中等以下學校防災校園建置與實驗專案計畫
配合單位		□地方政府 ■學校
配 / 合 / 內 / 容	■ / 配 / 合 / 款	配合款經費項目劃分及金額說明：
		經費項目		配合款經費明細
				單價(元)	數量	總價(元)	說明
		業務費	校園避難引導指標	2,000	8	16,000
		設備費	緊急呼叫鈴	28,280	3	84,840
			合計			100,840
	配 / 合 / 計 / 畫	配合計畫名稱及方式說明：

				附件B					■申請表
				教育部補助計畫項目經費
				□核定表
申請單位：苗栗縣國立大湖高級農工職業學校					計畫名稱：102年度「教育部補助高級中等以下學校防災校園建置與實驗專案計畫」
計畫期程： 102 年 5 月 1 日 至 102年11月 15 日
計畫經費總額： 30萬元，申請金額：20萬元，自籌款：10萬元
擬向其他機關與民間團體申請補助：■無□有 / （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） / 教育部： 元，補助項目及金額： / XXXX部：………………元，補助項目及金額：
經費項目			計畫經費明細					教育部核定補助經費 / （申請單位請勿填寫）
			單價(元)		數量			總價(元)		說明		金額（元）		說明
設 / 備 / 費	緊急呼叫鈴		28,280		5			141,400

	小計					141,400
業 / 務 / 費	鐘點費		800		12			9,600		請依照「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」及「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」規定編訂及支用經費。
	出席費		2,000		5			10,000
	旅運費		1,000		5			5,000
	印刷費		2,100		10			21,000
	校園避難引導指標		2,000		5			10,000

	小計					55,600
雜支	小計					3,000		(不得超過業務費6%)
合 計					200,000

承辦 / 單位		會計 機關長官 / 單位 或負責人					教育部 教育部 / 承辦人 單位主管
備註： / 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 / 2、補助案件除因特殊需要並經本部同意者外，以不補助人事費為原則；另內部場地使用費及行政管理費則一律不予補助。 / 3、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 / 4、雜支最高以【(業務費)*6%】編列。					補助方式： / □全額補助 / ■部分補助【補助比率67 ％】 / □酌予補助
				餘款繳回方式： / ■依核撥結報作業要點辦理 / （□繳回 ■不繳回） / □其他（請備註說明）